Отчёт о реализации дорожной карты реализации Программы развития

(заполняется в соответствии с дорожной картой, включённой в программу развития)

| Мероприятия | Срок реализации |  |  | Планируемый результат |  |  |  | Фактический результат |  |  | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | Фактическая дата (дд.мм.гг) |  | Измеримый индикатор (показатель) |  | Наименование продукта |  | Комментарий о достижении результата |  | Ссылка на подтверждающий документ / публикацию (если документ не опубликован, можно дать его в приложении к отчёту, указав реквизиты вместо ссылки) |  |  |
| Проект «Знание» Задача 1. Продолжить работу по повышению качества образования и формированию единой образовательной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.директора по УВР : Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. |  |
| 1.1 Разработка положения о единых рекомендациях по контрольным работам и домашних заданиях | 01.09.2024 |  | 01.09.2024 | Оценка результатов учебной деятельности |  |  | Положение |  | https://schoolsp1.ru/wp-content/uploads/2024/04/sosh-1-polozhenie-o-domashnem-zadanii.pdf |  | Зам.директора по УВР : Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. | Директор Егорова С.В. |
| 1.2 Внедрение рабочих программ по учебным предметам для углубленного изучения (согласно нового ФГОС) | 01.09.2024 |  | 01.09.2024 | Приведение в соответствии единой линейки учебников для углубленного изучения отдельных предметов |  |  | Рабочие программы | Находятся в процессе разработки |  |  | Зам.директора по УВР : Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С.Алексеева Е.Б. | Директор Егорова С.В. |
| 1.3 Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. | 31.05.2024 |  | 31.05.2024 | Диагностика |  |  | Анализ | Находятся в процессе разработки | https://schoolsp1.ru/wp-content/uploads/2024/06/analiz-sistemy-vyyavleniya-i-podderzhki-odarennyh-i-talantlivyh-detej.pdf |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. Психолог Власова М.В. | Директор Егорова С.В. |
| 1.4 Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению образовательных запросов и ожиданий. | 31.05.2024 |  | 31.05.2024 | Анкетирование и диагностика родителей |  |  | Анализ | Находятся в процессе разработки | https://schoolsp1.ru/wp-content/uploads/2024/06/dorozhnaya-karta-po-izucheniyu-obrazovatelnyh-zaprosov-obuchayushhihsya-i-ih-roditelej.pdf |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. | Директор Егорова С.В. |
| 1.5 Создание системы работы с одаренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. | 01.09.2024 |  | 01.09.2024 | Диагностика |  |  | План | Находятся в процессе разработки |  |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. | Директор Егорова С.В. |
| 1.6 Прогнозирование динамики контингента обучающихся, разработка перспективного плана закупки учебников. | 01.09.2024 |  | 01.09.2024 | Анализ |  |  | План | Находятся в процессе разработки |  |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. | Директор Егорова С.В. |
| Проект «Творчество» Задача 4. Участие педагогических работников и обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.директора по УВР | Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. |
| 4.1 Разработка системы мотивирования/стимулирования педагогических работников к участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. | 31.05.2024 |  | 31.05.2024 | Диагностика |  |  | План активизации |  | https://schoolsp1.ru/wp-content/uploads/2024/06/sosh-1-polozhenie-o-raspredelenie-stimuliruyushhih-vyplat-2023.pdf |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. | Директор Егорова С.В. |
| Проект «Учитель. Школьная команда» Задача 5. Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.директора по УВР | Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. |
| 5.1.Организация адресного методического сопровождения педагогических работников, нуждающихся в поддержке, сопровождении для преодоления профессиональных затруднений и дефицитов. | 31.05.2024 |  | 31.05.2024 | Развитие системы наставничества |  |  | Разработка плана мероприятий по сопровождению педагогов, у которых выявлены профессиональные дефициты. |  | https://schoolsp1.ru/wp-content/uploads/2024/06/plan-meropriyatij-po-soprovozhdeniyu-pedagogov-u-kotoryh-vyyavleny-professionalnye-deficzity-po-rezultatam-riku-2022-2023.pdf |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. Ткаченко Г.Ю. | Директор Егорова С.В. |
| Проект «Образовательная среда» Задача 6. Реализация государственной политики по внедрению ФГИС «Моя школа» и ЦОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.директора по УВР | Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. |
| 6.1 Разработка локальных нормативных актов по использованию ФГИС «Моя школа». | 31.05.2024 |  | 31.05.2024 | Оценка результатов учебной деятельности | Положения |  |  |  | https://schoolsp1.ru/wp-content/uploads/2024/06/polozhenie-ezhd.pdf |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. | Директор Егорова С.В. |
| 6.2 Включение в рабочие программы учебных предметов видов учебной деятельности с использованием ресурсов ФГИС «Моя школа». | 31.05.2024 |  | 31.05.2024 | Использование возможностей ФГИС «Моя школа» в организации оценочной деятельности. | Рабочие программы |  |  |  |  |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. | Директор Егорова С.В. |
| 6.3 Разработка плана работы с родителями по использованию электронного обучения ФГИС «Моя школа». | 31.05.2024 |  | 31.05.2024 | Анкетирование и диагностика родителей | План мероприятий |  |  |  | https://schoolsp1.ru/wp-content/uploads/2024/06/plan-vnedreniya-fgis.pdf |  | Зам.директора по УВР Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. | Директор Егорова С.В. |
| Проект «Школьный климат» Задача 7. Введение в штатное расписание должности учитель-логопед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | директор | Егорова С.В. |
| 7.1. Включение в штатное расписание учителя-логопеда | 31.05.2024 |  | Размещение вакансии в социальных сетях, прохождение курсов переквалификации педагогами образовательного учреждения и получение специальности учителя-логопеда | План мероприятий |  |  |  |  | В штатное расписание введена ставка учителя-логопеда. На данную должность принят сотрудник с ссответствующим образованием |  | Зам.директора по УВР | Терехина С.Н., Александрова Н.Ю., Николаева И.С. |